ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

# Назрановского муниципального района от 25.09.2024 №

# Регламент
сопровождения инвестиционных проектов

# по принципу «одного окна» на территории  Назрановского муниципального района

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Назрановского муниципального района (далее - Регламент) устанавливает порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" и регулирует отношения, возникающие в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Назрановского муниципального района, что способствует снижению административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории Назрановского муниципального района.

1.2. В Регламенте используются следующие термины и понятия:

- резюме инвестиционного проекта - документ, содержащий краткую информацию об инвестиционном проекте с изложением основных условий его реализации на территории Назрановского муниципального района;

- паспорт инвестиционного проекта - документ, содержащий информацию об участниках, кураторе, координаторе инвестиционного проекта, описание инвестиционного проекта;

- сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мер, направленных на оказание информационной, консультационной и организационной поддержки реализации инвестиционного проекта при проведении подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в администрации Назрановского муниципального района;

- инициаторы инвестиционного проекта (далее - Инициаторы) - инвесторы или уполномоченные инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов.

Инициатор, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным (муниципальным) контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- координатор инвестиционного проекта (далее - Координатор) - работник уполномоченного органа, осуществляющий в пределах своих полномочий сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Назрановского муниципального района;

- куратор инвестиционного проекта (далее - Куратор) - должностное лицо администрации муниципального округа, осуществляющее совместно с Координатором в пределах своих полномочий сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Назрановского муниципального района;

- реестр инвестиционных площадок - перечень инвестиционных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на территории Назрановского муниципального района;

- мониторинг реализации инвестиционного проекта - система контроля за ходом реализации инвестиционного проекта.

1.3. К функциям администрации муниципального округа относится:

- рассмотрение обращений Инициаторов;

- оказание Инициаторам консультационной помощи;

- обеспечение Инициаторов информационными материалами;

- организация взаимодействия Инициатора с финансовыми институтами (банками, инвестиционными фондами и другими организациями) по вопросам финансирования инвестиционного проекта;

- организация взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, территориальных органов федеральных органов власти, исполнительных органов, органов местного самоуправления Назрановского муниципального района, подведомственных организаций по вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур, осуществляемых в соответствии с действующими административными регламентами, в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов;

- подготовка предложений по предоставлению инвесторам мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- осуществление иных форм содействия, способствующих реализации инвестиционных проектов, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Назрановского муниципального района, нормативно-правовым актам органов местного самоуправления;

- осуществление мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых с применением процедур сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Назрановского муниципального района;

- ведение реестра инвестиционных площадок;

- ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации с применением процедур сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Назрановского муниципального района.

# 2. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"

2.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Назрановского муниципального района, осуществляется в форме оказания информационной, консультационной и организационной помощи инвестору и способствует:

- снижению административных барьеров за счет обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в администрации муниципального округа;

- сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта;

- своевременному получению инвестором необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;

- оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

- своевременному рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Назрановского муниципального района, на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Назрановского муниципального района;

- размещению информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории администрации Назрановского муниципального района, и о предлагаемых инвестиционных площадках на официальном сайте администрации Назрановского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

# 3. Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"

3.1. Инициатор направляет в администрацию Назрановского муниципального района письменное обращение (обращение по электронной почте) по форме согласно приложению N 1 к Регламенту для оказания ему на бесплатной основе практической и методической (консультационной) помощи в реализации проекта (выборе инвестиционной площадки, оказании содействия в оформлении подготовительной и разрешительной документации и т.д.) с изложением намерения реализации инвестиционного проекта, просьбой о предоставлении мер поддержки инвестиционной деятельности.

3.2. Глава Назрановского муниципального района в течение 2 рабочих дней с даты поступления в администрацию Назрановского муниципального района обращения Инициатора направляет его в уполномоченный орган.

3.3. При поступлении обращения Инициатора уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней осуществляет следующие действия:

1) уведомляет Инициатора в письменном виде (по электронной почте) или другим доступным способом по выбору Инициатора о получении его обращения и сообщает ему свои контактные данные;

2) информирует Инициатора о свободных инвестиционных площадках, включенных в реестр инвестиционных площадок;

3) запрашивает у Инициатора:

а) информацию о контактном лице со стороны инвестора;

б) резюме инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 2 к Регламенту;

в) презентацию инвестиционного проекта в произвольной форме;

г) бизнес-план инвестиционного проекта.

При возникновении необходимости уточнения параметров реализации инвестиционного проекта уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию и документы по инвестиционному проекту.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения полной информации об инвестиционном проекте уполномоченный орган из числа своих работников назначает Координатора, который будет взаимодействовать с Инициатором и осуществлять мероприятия по сопровождению инвестиционного проекта по принципу "одного окна".

3.5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после назначения Координатора направляет в структурное подразделение администрации Назрановского муниципального района в соответствии с отраслевой компетенцией (далее - структурное подразделение администрации) копии полученных от Инициатора документов по инвестиционному проекту и уведомляет его об осуществлении процедур сопровождения инвестиционного проекта по принципу "одного окна" и о назначенном Координаторе.

3.6. Структурное подразделение администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа информации об осуществлении процедур сопровождения инвестиционного проекта по принципу "одного окна" назначает из числа своих работников Куратора и уведомляет об этом Координатора.

3.7. Координатор в течение 3 дней со дня получения от структурного подразделения администрации уведомления формирует паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 3 к Регламенту.

3.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня формирования паспорта инвестиционного проекта уведомляет Инициатора в письменном виде (по электронной почте) или другим доступным способом по выбору Инициатора о назначенных по его проекту Координаторе и Кураторе.

3.9. Структурное подразделение администрации в течение 10 рабочих дней анализирует представленные документы по инвестиционному проекту и вместе с ними направляет в адрес уполномоченного органа мотивированное заключение о целесообразности или нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Назрановского муниципального района.

3.10. Результаты заключения, а также вопросы, связанные с оказанием инвестору муниципальной поддержки, выносятся уполномоченным органом для рассмотрения на заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Назрановского муниципального района.

3.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после утверждения протокола Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Назрановского муниципального района доводит до сведения Инициатора в письменном виде (по электронной почте) или другим доступным способом по выбору Инициатора решение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Назрановского муниципального района о целесообразности или нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Назрановского муниципального района.

3.12. Координатор совместно с Куратором осуществляет сопровождение инвестиционного проекта по принципу "одного окна" до начала реализации инвестиционного проекта.

3.13. Уполномоченный орган размещает информацию об инвестиционных проектах на официальном сайте администрации Назрановского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.14. В целях осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов с применением процедур сопровождения по принципу "одного окна" Инициатор ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в уполномоченный орган справку в произвольной форме о ходе реализации инвестиционного проекта, содержащую сведения об уплаченных налогах в бюджеты всех уровней, числе созданных рабочих мест и среднемесячной заработной плате, объеме выручки и полученной чистой прибыли в рамках реализации инвестиционного проекта.

3.15. Уполномоченный орган по итогам полугодия и года на очередное заседание Координационного совета готовит информацию об Инициаторах и их количестве, обратившихся за содействием в сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна", инвесторах, инвестиционные проекты которых реализуются с применением процедур сопровождения по принципу "одного окна", а также информацию о результатах такого сопровождения (по каждому инвестиционных проекту).

Приложение N 1
к Регламент у сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Назрановского муниципального района от __________№ ___

Форма оформляется на фирменном

бланке организации (при наличии)

Главе Назрановского муниципального района

__________________________________

от _______________________________

(наименование организации /

Ф.И.О. заявителя)

__________________________________

(по доверенности, в интересах)

ОБРАЩЕНИЕ

Прошу оказать __________________________________________________________________

(практическую или методическую (консультационную)

__________________________________________________________________

помощь в реализации инвестиционного проекта на территории Назрановского муниципального района ___________________________________________________________________,

(наименование инвестиционного проекта)

___________________________________________________________________

(полный адрес инвестиционного проекта)

___________________________________________________________________

Краткая характеристика инвестиционного проекта: _______________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты заявителя: _________________________________________________

(юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН,

контактный телефон, адрес электронной почты)

___________________________________________________________________

Контактные данные лица, ответственного за взаимодействие с Отделом по экономике администрации Назрановского муниципального района при рассмотрении и сопровождении инвестиционного проекта:

___________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение: на ____ л. в _____ экз.

_____________________________________ ____________ _________________

(должность руководителя организации             (подпись)               (Ф.И.О.)

(заявителя)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 2
к Регламенту сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна"
на территории Назрановского муниципального района

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

| Наименование инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
| 1. Краткая характеристика инвестиционного проекта |  |
| 1.1. Основная идея, суть инвестиционного проекта |  |
| 1.2. Место реализации инвестиционного проекта |  |
| 1.3. Отрасль экономики |  |
| 1.4. Участники инвестиционного проекта |  |
| 1.5. Стадия реализации инвестиционного проекта |  |
| 1.6. Создание новых рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, ед. |  |
| 1.7. Планируемый размер средней заработной платы в рамках инвестиционного проекта, руб. |  |
| 1.8. Планируемый объем поступлений в бюджет городского округа в рамках инвестиционного проекта, тыс. руб. |  |
| 2. Дополнительные условия |  |
| Условия, необходимые для реализации инвестиционного проекта (софинансирование, размещение на территории инвестиционной площадки, индустриального (промышленного) парка, потребность в квалифицированных кадрах, получение мер муниципальной поддержки и др.) |  |

Приложение N 3

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Назрановского муниципального района

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

| Наименование инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
| Куратор инвестиционного проекта | Ф.И.О., должность |
| Координатор инвестиционного проекта | Ф.И.О., должность |
| Участники инвестиционного проекта | Наименование подразделений и участников, вовлеченных в инвестиционный проект |

Описание инвестиционного проекта

| Основания для инициирования инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
| Цель (цели) инвестиционного проекта |  |
| Задачи инвестиционного проекта |  |
| Результат (результаты) инвестиционного проекта |  |
| Период реализации инвестиционного проекта | Даты начала и завершения реализации инвестиционного проекта, включая этапы (при необходимости) |
| Риски реализации инвестиционного проекта | Факторы, ограничивающие исполнение инвестиционного проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.) |
| Взаимосвязь с другими инвестиционными проектами | Взаимозависимые инвестиционные проекты |